## MR1
Matriz de rastreabilidad de los requisitos
Número | Descripción del Requisito | Fecha | Solicitado por | Objetivo | Prioridad (Alta,media,baja) | Estado (Aprobado,cancelado,diferido,terminado) | Entregable | Criterio de aceptación | Responsable
1 | Escoger un servidor web | 2022-06-20 | Jaime | Saber que servidor web se va a utilizar para un rendimiento optimo calidad-precio | Alta | Aprobado | Sevidor listo para utilizar durante la creación de la página web | Escoger la mejor opción para que el proyecto se desarrolle de la mejor manera | Equipo de análisis
2 | Reunion para determinar el diseño de la página web | 2022-08-22 | Eduardo | Entender el objetivo y la visión que tiene que llevar la página para un uso sencillo | Alta | Diferido | Boceto del diseño mostrando sus futuras funciones | Diferentes puntos de vista tomando en cuenta la comodidad del cliente | Equipo de diseño
3 | Reunión para determinar el diseño de la apicación móvil | 2022-04-06 | Eduardo | Crear una aplicación atractiva al público con un sencillo uso | Alta | Diferido | Boceto del diseño mostrando sus futuras funciones | Diferentes puntos de vista incluyendo la opinión del usuario | Equipo de diseño
4 | Reunión para discutir las APIs que se usarán en la implementación de ambos entregables | 2022-08-22 | Kevin | Se buscarán las API que provean las mejores soluciones para la implementación de los diversos servicios que ofrecerán los entregables, como por ejemplo, el sistema de rastreo satelital. | Alta | Aprobado | Documento con posibles opciones, ventajas y desventajas | Se discutirán las mejores opciones para el proyecto. | Equipo de desarrollo.
5 | Reunión para elegir el manejador de Bases de Datos que se utilizará para la gestión de los productos. | 2022-04-21 | Kevin | Conocer y elegir la mejor opción para gestionar la Base de Datos que controlará los pedidos y los productos | Media | Diferido | Documento con la opción elegida. | Se elegirá el mejor manejador para el volumen de datos y consultas según el diseño lógico y físico de la Base de Datos | Equipos de desarollo y BDA.