## Hoja 1
Tarea/Actividad | Descripción | Esfuerzo(Horas) | Recuersos Hombre | Recursos Equipo | CUnitarioÓptimista | CUnitarioPesimista | CUnitarioMásProbable | Distribicion Beta | Distribucion estándar
Manual de usuario, web. | Manual de usuario, página web. Integración de un manual para la página web proporcionada. | 720 | 2 | 2 | 900 | 1200 | 1050 | 1050 | 2800
Integración y pruebas web | Integración de la sección de testing de la página web. | 1440 | 5 | 5 | 5000 | 10000 | 5000 | 6666.6667 | 18333.3333
Interfaz | Integración de la interfaz de la aplicación web, así como la comprobación de su correcto funcionamiento. | 3384 | 2 | 2 | 2500 | 4000 | 3000 | 3166.6667 | 8500
Prueba de Colores | Encontrar la paleta de colores correcta para la aplicación web. | 240 | 2 | 2 | 2500 | 4000 | 3000 | 3166.6667 | 8500
Front End | Integración total del Front end de la aplicación web, así como la comprobación de su correcto funcionamiento. | 744 | 2 | 2 | 2500 | 4000 | 3000 | 3166.6667 | 8500
Juntas Web | Se consultará con el dueño de la tienda sus preferencias para la creación de la página web. | 24 | 3 |  | 700 | 1500 | 900 | 1033.3333 | 2800
Integración | Integración de la base de datos al servidor, así como la comprobación de su correcto funcionamiento | 80 | 1 | 1 | 25 | 50 | 35 | 36.6667 | 98.3333
Programación | Programación de la base de datos | 160 | 3 | 3 | 400 | 800 | 650 | 616.6667 | 1633.3333
Diagrama entidad relación | Se realizará un diagrama entidad relación para que la programación de la base de datos sea más organizada. | 72 | 2 | 2 | 450 | 600 | 500 | 516.6667 | 1383.3333
Manual usuario app. | Manual de usuario, página web. Integración de un manual para la página web proporcionada. | 720 | 2 | 2 | 900 | 1200 | 1050 | 1050 | 2800
Integración pruebas app. | Integración de la sección de testing de la página web. | 1440 | 5 | 5 | 5000 | 10000 | 5000 | 6666.6667 | 18333.3333
Interfaz | Integración de la interfaz web , así como la comprobación de su correcto funcionamiento. | 2280 | 2 | 2 | 2500 | 4000 | 3000 | 3166.6667 | 8500
Prueba de Colores | Encontrar la paleta de colores correcta para la página web. | 240 | 2 | 2 | 2500 | 4000 | 3000 | 3166.6667 | 8500
Front End | Integración total del Front end de la página web, así como la comprobación de su correcto funcionamiento. | 744 | 2 | 2 | 2500 | 4000 | 3000 | 3166.6667 | 8500
Encuesta app | Se consultarán estudios de mercado sobre las preferencias de los usuarios para la aplicación móvil. | 72 | 3 | 1 | 48 | 96 | 62 | 68.6667 | 185.3333
Juntas app | Se consultará con el dueño de la tienda sus preferencias para la creación de la aplicación móvil | 24 | 3 |  | 30 | 75 | 45 | 50 | 135