## Hoja 1
Tarea/Actividad | Descripción | Esfuerzo(Horas) | Recuersos Hombre | Recursos Equipo | TUnitarioÓptimista | TUnitarioPesimista | TUnitarioMásProbable | Distribicion Beta | Distribucion estándar
Manual de usuario, web. | Manual de usuario, página web. Integración de un manual para la página web proporcionada. | 720 | 2 | 2 | 700 | 780 | 730 | 736.6667 | 1966.6667
Integración y pruebas web | Integración de la sección de testing de la página web. | 1440 | 5 | 5 | 1400 | 1600 | 1450 | 1483.3333 | 3966.6667
Interfaz web | Integración de la interfaz de la aplicación web, así como la comprobación de su correcto funcionamiento. | 3384 | 2 | 2 | 3000 | 3500 | 330 | 2276.6667 | 6720
Prueba de Colores web | Encontrar la paleta de colores correcta para la aplicación web. | 240 | 2 | 2 | 180 | 249 | 200 | 209.6667 | 562.3333
Front End web | Integración total del Front end de la aplicación web, así como la comprobación de su correcto funcionamiento. | 744 | 2 | 2 | 700 | 800 | 720 | 740 | 1980
Juntas web | Se consultará con el dueño de la tienda sus preferencias para la creación de la página web | 24 | 3 | 1 | 12 | 48 | 20 | 26.6667 | 73.3333
Integración | Integración de la base de datos al servidor, así como la comprobación de su correcto funcionamiento | 80 | 1 | 1 | 70 | 100 | 80 | 83.3333 | 223.3333
Programación | Programación de la base de datos | 160 | 3 | 3 | 150 | 180 | 160 | 163.3333 | 436.6667
Diagrama entidad relación | Se realizará un diagrama entidad relación para que la programación de la base de datos sea más organizada. | 72 | 2 | 2 | 48 | 96 | 70 | 71.3333 | 190.6667
Manual de usuario app | Manual de usuario, app móvil. Integración de un manual para la aplicación proporcionada. | 720 | 2 | 2 | 700 | 780 | 730 | 736.6667 | 1966.6667
Integración y pruebas app | Integración de la sección de testing de la aplicación móvil | 1440 | 5 | 5 | 1400 | 1600 | 1450 | 1483.3333 | 3966.6667
Interfaz app | Integración de la interfaz de la aplicación móvil , así como la comprobación de su correcto funcionamiento. | 2280 | 2 | 2 | 2100 | 2300 | 2500 | 2300 | 6066.6667
Prueba de Colores app | Encontrar la paleta de colores correcta para la aplicación móvil | 240 | 2 | 2 | 180 | 249 | 200 | 209.6667 | 562.3333
Front End app | Integración total del Front end de la aplicación móvil, así como la comprobación de su correcto funcionamiento. | 744 | 2 | 2 | 700 | 760 | 720 | 726.6667 | 1940
Juntas app | Se consultará con el dueño de la tienda sus preferencias para la creación de la aplicación móvil. | 24 | 3 | 1 | 12 | 48 | 20 | 26.6667 | 73.3333
Encuesta App | Se consultarán estudios de mercado sobre las preferencias de los usuarios para la aplicación móvil. | 72 | 3 |  | 48 | 80 | 62 | 63.3333 | 169.3333
12384
516
1.4137