## Hoja 1
| Matríz de riesgos |  | 0 -1 Porcentaje 0% 100%
[5 empty] | Mitigar | Responsable del riesgo
ID | Riesgos | Categoria | Probabilidad | Impacto | Plande Riesgos | Responsable del riesgo | ER = P*C
001 | Conexión a internet | Técnico | 50 | Alto | Contratar el sistema de internet de Ellon Musk | Depto Redes
002 | Fallas de dispositivos trabajadores | Técnico | 50 | Medio | Tener dos dispositivos disponibles, Comprar, rentar, centros de reunión con sana distancia y medidad de sanidad para obtener equipos prestados | Depto Empleados
003 | No prestar la atención necesaria (trabajadores) por distractores | Negocio | 10 | Alto | Jefe del proyecto
004 | El cliente ya no quiere lo que pidio | Negocio | 20 | Bajo | Jefe del proyecto
005 | Privacidad de la información | Negocio - Técnico | 70 | ALto | Jefe del proyecto
006 | Fallos de las plataformas | Técnico | 70 | Alto | Jefe del proyecto
007 | Corte de luz | Técnico | 10 | Alto | Area de compras estar al pendiente de pagar el recibo | Area de compras
008 | Que la interfaz de la aplicacion web no funcione correctamente | Técnico | 50 | Medio | Area de diseño | Depto de programación | $150,448.5 USD
009 | Personal que no trabaja por que es del sindicato | Negocio | 90 | Alto | Alianza con el sindicato para que este empodere al proyecto |  | $270,807.3 USD
010 | Que el cliente cambie los colores de la aplicacion web | Negocio | 30 | Bajo | Area de diseño | Depto de programación | $90,269.1 USD
011 | Que el cliente cambie los colores de la página web | Negocio | 30 | Bajo | Area de diseño | Depto de programación | $90,269.1 USD
012 | Que el cliente cambie el diseño de la aplicación web | Negocio | 30 | Bajo | Area de diseño | Depto de programación | $90,269.1 USD
013 | Que el cliente cambie el diseño de la pagina web | Negocio | 30 | Bajo | Area de diseño | Depto de programación | $90,269.1 USD
014 | Que la aplicacion no se pueda conectar con la base de datos | Técnico | 70 | Alto | Area de diseño | Depto de programación | $210,267.9 USD
015 | Que la página web no se pueda conectar con la base de datos | Técnico | 70 | Alto | Area de diseño | Depto de programación | $210,267.9 USD
016 | Que la pagina web no funcione correctamente | Técnico | 50 | Medio | Area de diseño | Depto de programación | $150,448.5 USD
017 | Pruebas insuficientes en la página web (Testing) | Técnico | 40 | Medio | Testing | Depto de testing | $20'000.00USD
018 | Pruebas insuficientes en la applicación móvil (Testing) | Técnico | 40 | Medio | Testing | Depto de testing | $20'000.00USD
019 | El desarrollo se detiene por las pruebas en la página web | Técnico | 30 | Alto | Testing | Depto de testing | $15'000.00USD
020 | El desarrollo se detiene por las pruebas en la aplicación móvil | Técnico | 30 | Alto | Testing | Depto de testing | $15'000.00USD
021 | Manual inconcluso o incorrecto de la página web | Negocio | 60 | Bajo | UX | Depto de programación | $60'000.00USD
022 | Manual inconcluso o incorrecto de la aplicación móvil | Negocio | 60 | Bajo | UX | Depto de programación | $60'000.00USD
023 | Desacuerdo con las preferencias | Negocio | 90 | Medio | Tener el objetivo claro | Area de diseño | $9,000.00USD
024 | Falta de cinergia en el diagrama entidad relación | Negocio | 30 | Alto | Testing | Depto de testing | $15,000.00USD
025 | Encuestas inventadas y fraudulentas | Negocio | 50 | Alto | Analizar la fuente | Depto de testing | $25,000.00USD
026 | La base de datos no se programo de manera adecuada | Técnico | 30 | Alto | Revisar de forma constante el avance | Depto. de programación | $15,000.00USD
027 | Incompatibilidad entre el servidor y la base de datos | Técnico | 20 | Alto | Analizar bien los requerimientos de la base de datos a desarrollar | Depto. de programación | $10,000.00USD
028 | Fuentes de información limitadas y no verificadas | Técnico-Negocio
029 | Paciencia, Depresión , estres y ansiedad | Negocio
030 | Experiencia de aprendizaje | Negocio - Técnico
031 | Línea de Corte
032 | Derechos de autor | Negocio
033 | Interactividad trabajadores* | Negocio - Técnico
034 | Ausencia por enfermedad de trabajadores | Negocio
Agrupar Riesgos
035 | Falla de servicios | Conexión a internet
036 | Perdida de conexión | Corte de Luz
037 | Infraestructura tecnológica

## Hoja1
Categoria de riesgo | Impacto
Negocio | Alto | Catastrófico
Técnico | Medio | Crítico
| Bajo | Marginal

## Gráfico
Probabilidad | Impacto
0.2 | Alto
1 | Bajo
0.5 | Medio